**Ежеквартальный отчет о реализации инновационного проекта**

**«Развитие культуры оценочной деятельности педагога в условиях ФГОС» в соответствии с техническим заданием**

**за I квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения**  | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии ТЗ** | **Результаты выполнения**  | **Предложения по корректировке** |
| 1 | Январь - март | Внутрифирменное обучение по тематике проекта. | Самообразование педагогов рабочих групп. |  |
| Февраль | Участие 26 февраля 2018 г. в работе координационного совета РИП "Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога". |  |
| Март | Участие 1 марта 2018 года в семинаре для команд образовательных организаций «Развитие оценочной самостоятельности учащихся на уроках и занятиях внеурочной деятельности» |  |
| 2 | Январь-Март | Разработка единой структуры КИМ по предметам. Разработка единых требований по структуре и содержанию КИМов. | Педагоги - участники проекта работают над созданием пробных вариантов КИМ для выходного контроля. |  |